## Sheet1
Učešće članova u implementaciji po funkcionalnostima
|  | Storypoints |  | Plan |  |  |  | Stanje na dan 1.1.2019
[8 empty] | procentualno učešće |  |  |  | Bodovanje učešća
| Opis funkcionalnosti |  | U koje tabele se dodaju (ili mijenjaju) zapisi za navedenu funkcionalnost | Duško Savić | Mahir Keran | Nema člana 3 | Sumarno treba biti 100% | Član 1 | Član 2 | Član 3 |  | Član 1 | Član 2 | Član 3
Tutor | Registracija | 4 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 90% | 10% | 0% | 100% | 3.6 | 0.4 | 0
| Prijava | 3 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 40% | 20% | 40% | 100% | 1.2 | 0.6 | 1.2
| Slanje tokena na email za potvrdu identiteta | 3 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 90% | 10% | 0% | 100% | 2.7 | 0.3 | 0
| Pregled i mijenjanje identifikacijskih podataka osim email-a i šifre | 4 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 80% | 10% | 10% | 100% | 3.2 | 0.4 | 0.4
| Mijenjanje email i slanje koda za potvrdu putem email | 2 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 10% | 90% | 0% | 100% | 0.2 | 1.8 | 0
| Mijenjanje šifre i slanje koda za potvrdu putem email | 3 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 60% | 40% | 100% | 0 | 1.8 | 1.2
| Integrisani kalendar | 4 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 10% | 90% | 0% | 100% | 0.4 | 3.6 | 0
| Integrisani uređivač teksta (Rich Text Editor) | 3 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 10% | 80% | 10% | 100% | 0.3 | 2.4 | 0.3
| Integrisani video plejer | 2 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
| Integrisani pregledač fotografija | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
| Ćaskanje | 2 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
| Kreiranje kursa i unos osnovnih podataka za kurs i ukupnog broja planiranih časova za kurs | 4 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 90% | 0% | 10% | 100% | 3.6 | 0 | 0.4
| Određivanje sedmičnog/mjesečnog termina održavanja kursa putem integrisanog kalendara | 3 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 40% | 100% | 1.8 | 0 | 1.2
| Objavljivanje materijala putem drag and drop za kurs putem Liste materijala | 2 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 90% | 10% | 0% | 100% | 1.8 | 0.2 | 0
| Objavljivanje materijala putem sistemskog pretraživača dokumenata za kurs putem Liste materijala | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 80% | 20% | 0% | 100% | 0.8 | 0.2 | 0
| Uklanjanje materijala iz Liste materijala | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 80% | 20% | 0% | 100% | 0.8 | 0.2 | 0
| Pregled materijala ako je tekstualni dokument upitanju putem integrisanog uređivača teksta | 4 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 10% | 90% | 100% | 0 | 0.4 | 3.6
| Pregled materijala ako je video dokument upitanju putem integrisanog video plejera | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 40% | 60% | 100% | 0 | 0.8 | 1.2
| Pregled materijala ako je fotografija upitanju putem integrisanog preglednika i uređivača fotografija | 3 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 10% | 0% | 90% | 100% | 0.3 | 0 | 2.7
| Pregled metadata | 5 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 10% | 0% | 90% | 100% | 0.5 | 0 | 4.5
| Uređivanje metadata dokumenta | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 2
| Pregled studenata koji su polaznici kursa putem Liste studenata | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1
| Pregled studentskih informacija putem Studentske kartice | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 2 | 0 | 0
| Studentski informacijski panel za kurs | 4 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 | 4 | 0
| Odobravanje i odbijanje zahtjeva za pristup kursu putem Liste zahtjeva za pristup | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1
| Kreiranje časa u sklopu kursa i njegovo dodavanje kursu | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100% | Ukupni bodovi: |  |  |  | 23.2 | 17.1 | 20.7
| Pregled osnovnih podataka časa putem Liste časova | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Ažuriranje termina održavanja časa putem integrisanog kalendara | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled termina održavanja časa putem integrisanog kalendara | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Objavljivanje materijala putem drag and drop za kurs putem Liste materijala za čas u sklopu Kursa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Objavljivanje materijala putem sistemskog pretraživača dokumenata za kurs putem Liste materijala za čas u sklopu Kursa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Uklanjanje materijala iz Liste materijala za čas u sklopu Kursa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je tekstualni dokument upitanju putem integrisanog uređivača teksta | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je video dokument upitanju putem integrisanog video plejera | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je fotografija upitanju putem integrisanog preglednika i uređivača fotografija | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Automatsko postavljanje pratećih podataka dokumenta (metadata) | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled metadata | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Uređivanje metadata dokumenta | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Održavanje časa putem video/audio poziva putem integrisanog sistema za pozivanje | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pregled studenata koji su učestvovali na času | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Objavljivanje aktivnosti i parametara aktivnosti | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pregled aktivnosti koje se trebaju odraditi putem Liste aktivnosti za dati čas | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Uklanjanje aktivnosti sa Liste aktivnosti za dati čas | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Objavljivanje materijala putem drag and drop za kurs putem Liste materijala za aktivnost časa u sklopu Kursa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Objavljivanje materijala putem sistemskog pretraživača dokumenata putem Liste materijala za aktivnost časa u sklopu Kursa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Uklanjanje materijala iz Liste materijala za čas u sklopu Kursa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je tekstualni dokument upitanju putem integrisanog uređivača teksta | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je video dokument upitanju putem integrisanog video plejera | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je fotografija upitanju putem integrisanog preglednika i uređivača fotografija | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Automatsko postavljanje pratećih podataka dokumenta (metadata) | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled metadata | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Uređivanje metadata dokumenta | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled i ocijenjivanje uz komentar studentskih radova za datu aktivnost putem Liste radova studenata | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Objavljivanje materijala putem drag and drop za kurs putem Liste materijala za zadaću časa u sklopu Kursa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Objavljivanje materijala putem sistemskog pretraživača dokumenata putem Liste materijala za zadaću časa u sklopu Kursa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Uklanjanje materijala iz Liste materijala za zadaću časa u sklopu Kursa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je tekstualni dokument upitanju putem integrisanog uređivača teksta | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je video dokument upitanju putem integrisanog video plejera | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je fotografija upitanju putem integrisanog preglednika i uređivača fotografija | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Automatsko postavljanje pratećih podataka dokumenta (metadata) | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled metadata kod materijala za zadacu | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Uređivanje metadata dokumenta | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled i ocijenjivanje uz komentar studentskih radova za datu aktivnost putem Liste zadaća studenata | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Automatsko kreiranje grupe za ćaskanje svih učesnika kursa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Kreiranje grupe za ćaskanje svih učesnika časa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Kreiranje grupe i pozivanje određenih korisnika | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Mijenjanje naziva grupe | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pregled liste članova grupe | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Uklanjanje članova iz grupe | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Slanje poruke u grupu | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Brisanje poruke iz grupe | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Prikaz statusa da neko trenutno piše poruku | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Prikaz vremena i datuma slanja poruke i ko je poslao poruku | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pokretanje promotivne kampanje i postavljanje parametara za promo objavu | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Postavljanje fotografija za datu objavu | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Postavljanje videa za datu objavu | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Dodavanje fotografija na objavu putem karosela | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Uklanjanje fotografija sa objave putem karosela | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Ažuriranje parametara promo objave | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Postavljanje vremena od kada do kada traje promotivna kampanja | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled statistike za datu objavu (Broj korisnika koji su otvorili objavu, broj korisnika koji je otišao na promo stranicu kursa, broj korisnika koji su se pretplatili na kurs, ostvarena zarada od objave) | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Brisanje objave | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Skrivanje objave | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled već objavljenih promotivih kampanja i pregled pojedinačnih objava | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Ponovno pokretanje promotivne kampanje koja je istekla | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Brisanje kursa ako kurs i dalje traje | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Brisanje kursa ako kurs je završio | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Onemogućavanje pristupa novim polaznicima | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Refundiranje uplaćenog iznosa polaznicima kursa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Objavljivanje materijala putem drag and drop putem Liste materijala za aktivnost pojedinačnog časa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Objavljivanje materijala putem sistemskog pretraživača dokumenata putem Liste materijala za aktivnost pojedinačnog časa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Uklanjanje materijala iz Liste materijala za pojedinačnog časa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je tekstualni dokument upitanju putem integrisanog uređivača teksta | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je video dokument upitanju putem integrisanog video plejera | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je fotografija upitanju putem integrisanog preglednika i uređivača fotografija | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Automatsko postavljanje pratećih podataka dokumenta (metadata) | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled metadata | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Uređivanje metadata dokumenta | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled i ocijenjivanje uz komentar studentskih radova za datu aktivnost putem Liste radova studenata | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Objavljivanje materijala putem drag and drop za kurs putem Liste materijala za zadaću pojedinačnog časa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Objavljivanje materijala putem sistemskog pretraživača dokumenata putem Liste materijala za zadaću pojedinačnog časa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Uklanjanje materijala iz Liste materijala za zadaću pojedinačnog časa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je tekstualni dokument upitanju putem integrisanog uređivača teksta | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je video dokument upitanju putem integrisanog video plejera | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je fotografija upitanju putem integrisanog preglednika i uređivača fotografija | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Automatsko postavljanje pratećih podataka dokumenta (metadata) | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled metadata | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Uređivanje metadata dokumenta | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled i ocijenjivanje uz komentar studentskih radova za datu zadaću putem Liste zadaća studenata | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Automatsko kreiranje grupe za ćaskanje svih učesnika kursa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Kreiranje grupe i pozivanje određenih korisnika | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Mijenjanje naziva grupe | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pregled liste članova grupe | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Uklanjanje članova iz grupe | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Slanje poruke u grupu | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Brisanje poruke iz grupe | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Prikaz statusa da neko trenutno piše poruku | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Prikaz vremena i datuma slanja poruke i ko je poslao poruku | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pokretanje promotivne kampanje i postavljanje parametara za promo objavu | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Postavljanje fotografija za datu objavu | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Postavljanje videa za datu objavu | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Dodavanje fotografija na objavu putem karosela | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Uklanjanje fotografija sa objave putem karosela | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Ažuriranje parametara promo objave | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Postavljanje vremena od kada do kada traje promotivna kampanja | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled statistike za datu objavu (Broj korisnika koji su otvorili objavu, broj korisnika koji je otišao na promo stranicu kursa, broj korisnika koji su se pretplatili na kurs, ostvarena zarada od objave) | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Brisanje objave | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Skrivanje objave | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled već objavljenih promotivih kampanja i pregled pojedinačnih objava | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Ponovno pokretanje promotivne kampanje koja je istekla | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Brisanje pojedinačnog časa ako pojedinačni čas i dalje traje | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Brisanje pojedinačnog časa ako pojedinačni čas izavršio | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Onemogućavanje pristupa novim polaznicima | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Refundiranje uplaćenog iznosa prijavljenim učesnicima pojedinačnog časa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Zapis transakcije korisnika Studenta za bilo koju aktivnost na nivou platforme | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Potvrda za uplatu | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Potvrda za isplatu | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Dodavanje kreditne ili debitne kartice putem Stripe servisa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pregled uplata od studenata za kurseva/pojedinačne časove | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Određivanje kreditne ili debitne kartice kao automatskog (default) sredstva preko kojeg se vrši naplata | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Određivanje kreditne ili debitne kartice kao automatskog (default) sredstva preko na koji se vrši isplata | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Uklanjanje kreditne ili debitne kartice | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Generisanje izvještaja sa parametrima o transakcijama | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Potvrda za uplatu | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Potvrda za isplatu | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Forma za prilaganje žalbe na izvršeno skidanje sredstava sa platnog sredstva | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Student | Registracija | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Prijava | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Odjava | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Slanje tokena na email za potvrdu identiteta | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled i mijenjanje identifikacijskih podataka osim email-a i šifre | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Mijenjanje email i slanje koda za potvrdu putem email | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Mijenjanje šifre i slanje koda za potvrdu putem email | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je tekstualni dokument upitanju putem integrisanog uređivača teksta | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je video dokument upitanju putem integrisanog video plejera | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled materijala ako je fotografija upitanju putem integrisanog preglednika i uređivača fotografija | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled metadata | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Pregled termina održavanja časa putem integrisanog kalendara | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Postavljanje vlastitog rada u obliku dokumenta za datu zadaću | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Kreiranje grupe za ćaskanje svih učesnika časa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Kreiranje grupe i pozivanje određenih korisnika | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Mijenjanje naziva grupe | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pregled liste članova grupe | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Uklanjanje članova iz grupe | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Slanje poruke u grupu | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pregled promotivnih objava na personalizovanoj listi sa infinity scroll | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Otvaranje i detaljniji pregled objave i informacija vezanih za objavu | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Otvaranje karosela fotografija i pregled putem karosela za objavu | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Dodavanje kreditne ili debitne kartice putem Stripe servisa | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Pretplata na kurs/pojedinačni čas i prebacivanje sredstava sa računa Studenta | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
| Zapis transakcije korisnika Studenta za bilo koju aktivnost na nivou platforme | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Određivanje kreditne ili debitne kartice kao automatskog (default) sredstva preko kojeg se vrši naplata | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Uklanjanje kreditne ili debitne kartice | 1 |  | 100% | 0% | 0% | 100%
| Generisanje izvještaja sa parametrima o transakcijama | 1 |  | 0% | 100% | 0% | 100%
Popis tabela | Da li je obuhvaćena u spisku funkcionalnosti |  | Popis naprednih (dodatnih) funkcionalnosti | Član 1 bodovi | Član 2 bodovi | Član 3 bodovi
Tabela1 | FALSE
Tabela2 | FALSE
Tabela3 | FALSE
Tabela4 | FALSE
Tabela5 | FALSE
Tabela6 | FALSE
Tabela7 | FALSE
Tabela8 | FALSE
Tabela9 | FALSE
Tabela10 | FALSE
Tabela11 | FALSE
Tabela12 | FALSE |  | Ukupno | 0 | 0 | 0
Tabela13 | FALSE
Tabela14 | FALSE
Tabela15 | FALSE
Tabela16 | FALSE
Tabela17 | FALSE
Tabela18 | FALSE
Tabela19 | FALSE
Tabela20 | FALSE
Tabela21 | FALSE
Tabela22 | FALSE
Tabela23 | FALSE
Tabela24 | FALSE
Navesti stvarni datum stanja